## 見積もり
各工程にかかる日数の算出のために、以下に各作業の作業量の見積もりを記載する。
プロジェクト計画
作業内容 | 必要な日数(日)
大まかな日程作成 | 1
レビュー、レビュー指摘内容修正 | 1
基本設計
想定モジュール数 | モジュール数(個)
詳細設計
想定モジュール分割数 | モジュール数(個)
プログラミング
1モジュールあたりの工数
ユニットテスト
テスト数
結合テスト
テスト数

## 全体工程表
作 業 名 称 | 月 | 6 | [6 empty] | 7
| 日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プロジェクト計画 | 予定
(2日間) | 実績
基本設計 | 予定
(3日間) | 実績
詳細設計 | 予定
(3日間) | 実績
プログラミング | 予定
(6日間) | 実績
ユニットテスト | 予定
(3日間) | 実績
結合テスト | 予定
(3日間) | 実績
追加実装(開発2) | 予定
(6日間) | 実績
プロジェクト総括 | 予定
(1日間) | 実績
|  |  | 凡例 |  |  | : 予定 |  |  | : 実績 |  |  | : 休日
備考
・追加実装(開発2)は、開発1が完了した時点での残り日数等を考慮し対応範囲を決める。