## 表紙
COMETシミュレータ開発 客先定例MTG議事録
実施日 | 2024-06-27
参加者 | セック下田様、PHR光内、PHR舩橋

## 議事録
No. | 種別 | 質問内容 | 質問者(敬称略) | 返答内容 | 返答者(敬称略)
1 | 質問 | 全体計画について、結合テストが2日間とあるが、これは仕様書の作成も含めて2日間か？ | セック下田 | 仕様書およびスクリプトは提供されているため、作成期間は含まない。 | PHR舩橋
2 | 質問 | ユニットテストについて、プログラミングを完了させてからユニットテストを実行するのか？ | セック下田 | そのようにする予定。 | PHR舩橋
3 | 質問 | セックとしてレビューが必要なタイミングは決まっているか？ | セック下田 | 明確には決めていないが、各プロセスの最終日の前日または遅くとも最終日の午前中にレビューいただく予定。 | PHR舩橋
4 | 質問 | プログラミングのコードレビューも必要か？ | セック下田 | 下田さんにコードレビューいただくかどうかまでは決めていなかった。決まり次第連絡する。 | PHR舩橋
5 | 質問 | 基本設計について何か質問等あるか？ | PHR舩橋 | 設計についてはお任せするので特にない。 | セック下田
6 | 質問 | 定例の進捗会は本日と同じ(木曜日の14:00開始)で問題ないか？ | セック下田 | 問題ない。 | PHR舩橋
7 | 質問 | 今後、下田さんへの連絡手段はどうするか？ | PHR光内 | Slackの「パーソルエクセルHRパートナーズ」のチャンネルで良い。 | セック下田
8 | 決定事項 | 次回MTGは、2024/7/4 14:00から開始 | - | - | -
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30