## モジュール別進捗表
[5 empty] | ソフトウェア詳細設計 |  |  |  |  | ソフトウェアユニット作成 |  |  |  |  | ユニットテスト仕様設計 |  |  |  |  | ソフトウェアユニットテスト
|  | モジュール | ステップ数 |  | 予定 | 実績 |  | レビュー | 進捗 | 予定 | 実績 |  | レビュー | 進捗 | 予定 | 実績 |  | レビュー | 進捗 | 予定 | 実績 |  | レビュー | 進捗
No. | モジュール名 | 日本語名称 | ｺﾒﾝﾄ無 | ｺﾒﾝﾄ有 | 完了 | 開始 | 完了 | 完了 | - | 完了 | 開始 | 完了 | 完了 | - | 完了 | 開始 | 完了 | 完了 | - | 完了 | 開始 | 完了 | 完了 | -
1 | comet | COMETシミュレータメイン |  |  | 2024-07-02 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-17
2 | cm_pchk | 起動パラメータ解読処理 |  |  | 2024-07-02 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-17
3 | cm_tbad | 仮想メモリ取得処理 |  |  | 2024-07-02 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-17
4 | cm_efrd | 実行可能ファイル読み込み処理 |  |  | 2024-07-03 |  |  |  |  | 2024-07-09 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-17
5 | cm_run | オブジェクトコード実行処理 |  |  | 2024-07-03 |  |  |  |  | 2024-07-09 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-17
6 | cm_ld | LD命令 |  |  | 2024-07-03 |  |  |  |  | 2024-07-09 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-17
7 | cm_st | ST命令 |  |  | 2024-07-04 |  |  |  |  | 2024-07-10 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-18
8 | cm_adda | ADDA命令 |  |  | 2024-07-04 |  |  |  |  | 2024-07-10 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-18
9 | cm_sll | SLL命令 |  |  | 2024-07-04 |  |  |  |  | 2024-07-10 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-18
10 | cm_exit | EXIT命令 |  |  | 2024-07-05 |  |  |  |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-18
11 | cm_trls | トレースリスト出力 |  |  | 2024-07-05 |  |  |  |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-18
12 | cm_erhd | エラー処理 |  |  | 2024-07-05 |  |  |  |  | 2024-07-11 |  |  |  |  | 2024-07-16 |  |  |  |  | 2024-07-18
13
14
15
16
| 合計 |  | 0 | 0
↑セルに数式が入っているので注意！
記録として保存するとき、空白セルの数式は削除すること！
Formulas:
進捗 = IF([モジュール名]="","",IF(AND([レビュー]="",[ソフトウェア詳細設計]<TODAY()),"遅",IF([ソフトウェア詳細設計]<[レビュー],"完(遅)",IF([レビュー]="","","完"))))
進捗 = IF([モジュール名]="","",IF(AND([レビュー]="",[ソフトウェアユニット作成]<TODAY()),"遅",IF([ソフトウェアユニット作成]<[レビュー],"完(遅)",IF([レビュー]="","","完"))))