## 開発サイクル
07.開発演習導入より引用
・開発1(講義08~60)
開発対象: 下記の制限付きで新規開発を行う
・自動モードのみ
・1オブジェクトファイル、1オブジェクトブロックのみ
・命令後: 必須命令(LD(1,2語), ST, ADDA, SLL, EXIT)のみ
・開発2(講義61~71)
開発対象: 開発1に追加実装を行う
・マニュアルモードを追加
・複数オブジェクトファイル、複数オブジェクトブロックに対応
・命令語: 全命令に対応

## COMETⅡ概要
COMETⅡ概要
■処理の流れ
要求定義書 5.1処理概要 を参考に、想定される自動モードの処理の流れを記述する。
1. コマンドラインからcometコマンドで起動される
2. 引数を確認し、どのようなモードで処理を行うかを確認する
3. 共有メモリ領域から仮想メモリ(0x0000-0x7FFF)とスタック(0x7FFF-)を取得する(これには共通モジュール"cm_tbad()"を用いる)
4. 引数で指定された実行可能ファイル(バイナリファイル)を仮想メモリにマッピングする
5. PR(プログラムカウンタ)に実行開始アドレスを指定する
6. 命令を1つずつ逐次実行する
7. 各命令実行後、命令アドレス、オペコード、各レジスタの状態をトレースリストとして標準出力に表示する
8. EXIT命令を検出するか、実行中にエラーが発生した場合に処理を終了する
9. 終了状態に応じてトレース終了のメッセージを標準出力に出力する
■機能一覧
工数見積もりのためにCOMETに必要な機能を一覧化する。
[cometコマンド実行直後の処理]
・COMETⅡシミュレータを起動する(main()関数)
・起動パラメータを解読する
[命令実行準備]
・仮想メモリの取得(0x0000-0x7FFFまで)
・スタック領域の取得(0x7FFFを頭とする)
・実行可能ファイルの内容を仮想メモリにマッピングする(fread()を用いる)
・実行開始アドレスをPR(プログラムカウンタ)にセットする
[命令の実行]
・命令(LD, ST, ADDA, SLL, EXIT)の処理
・トレースを出力する
・実行中のエラー処理
[命令実行後の処理]
・トレース終了メッセージを出力する

## 見積もり
各工程にかかる日数の算出のために、以下に各作業の作業量の見積もりを記載する。
■プロジェクト計画
やること:
・要求定義分析で把握した仕様をどう作るかスケージュールを立てる
アウトプット:
・プロジェクト計画書
No. | 作業内容 | 必要な日数(日)
1 | プロジェクト計画書作成 | 1
2 | 全体工程表作成 | 1
合計 |  | 2
■基本設計
やること:
・システムをユニット(モジュール)単位に分割し、ユニット一覧およびユニット構造図を作成する
・各ユニットでどのような処理を行うのか、COMETオブジェクトファイルの読み込みから処理結果を画面表示するまでの処理の流れを処理概要に記述する
アウトプット:
・ソフトウェア詳細設計書(2.ユニット構造のみ)
・モジュール別進捗票
No. | 想定モジュール | 必要な時間(h)
1 | COMETⅡシミュレータを起動する(main関数) | 2
2 | 起動パラメータ解読 | 3
3 | 仮想メモリを取得する | 3
4 | 実行可能ファイルの内容を仮想メモリにマッピングする 実行開始アドレスをPRにセットする | 3
5 | LD命令の処理 | 2
6 | ST命令の処理 | 2
7 | ADDA命令の処理 | 2
8 | SLL命令の処理 | 2
9 | EXIT命令の処理 | 2
10 | トレースの出力 | 2
11 | エラー発生時の処理 | 2
合計(h) |  | 25
必要な日数 | 3.5714 | 日
■詳細設計
やること:
・基本設計で設計した各ユニットについて、ソフトウェア詳細設計書(3.ユニット仕様)に詳細な仕様を記述する
・仕様書を見てプログラミングができるレベルまで記述する
・ユニット間でデータ構造体をやり取りする場合はソフトウェア詳細設計書(4.データ構造)にデータを定義する
アウトプット:
・ソフトウェア詳細設計書(3.ユニット設計、4.データ構造)
No. | 想定モジュール | 必要な時間(h)
1 | COMETⅡシミュレータを起動する(main関数) | 1
2 | 起動パラメータ解読 | 1
3 | 仮想メモリを取得する | 3
4 | 実行可能ファイルの内容を仮想メモリにマッピングする 実行開始アドレスをPRにセットする | 3
5 | LD命令の処理 | 3
6 | ST命令の処理 | 3
7 | ADDA命令の処理 | 3
8 | SLL命令の処理 | 3
9 | EXIT命令の処理 | 3
10 | トレースの出力 | 3
11 | エラー発生時の処理 | 2
合計(h) |  | 28
必要な日数 | 4 | 日
プログラミング
やること:
・詳細設計に基づいてプグラミングを行う
・makefileを作成する
アウトプット
・プログラムソース
No. | 想定モジュール | 必要な時間(h)
1 | 環境準備 | 1.5
2 | makefile | 2
3 | COMETⅡシミュレータを起動する(main関数) | 1.5
4 | 起動パラメータ解読 | 2
5 | 仮想メモリを取得する | 3
6 | 実行可能ファイルの内容を仮想メモリにマッピングする 実行開始アドレスをPRにセットする | 3
7 | LD命令の処理 | 3
8 | ST命令の処理 | 3
9 | ADDA命令の処理 | 3
10 | SLL命令の処理 | 3
11 | EXIT命令の処理 | 3
12 | トレースの出力 | 3
13 | エラー発生時の処理 | 3
合計(h) |  | 34
必要な日数 | 4.8571 | 日
ユニットテスト
やること:
・詳細設計書とプログラムソースに基づいてユニットテスト仕様書を作成し、ユニットテストを実施する
アウトプット:
・ソフトウェアユニットテスト仕様書/報告書
No. | 作業内容 | 必要な時間(h)
1 | ソフトウェアユニットテスト仕様書作成(レビュー、修正含む) | 7
2 | ユニットテスト実施(各モジュールあたり1hの想定) | 11
3 | Fail部分について修正 | 7
合計(h) |  | 25
必要な日数 | 3.5714 | 日
結合テスト
やること:
・提供された結合テスト仕様書に基づいて結合テストを実施する
アウトプット:
・ソフトウェア結合テスト報告書
No. | 作業内容 | 必要な時間(h)
1 | 結合テスト実施(スクリプト実行のため時間1回あたりの実行に時間はかからない想定) | 2
2 | Fail部分について修正 | 7
合計(h) |  | 9
必要な日数 | 1.2857 | 日

## 全体工程表
作 業 名 称 | 月 | 6 | [6 empty] | 7
| 日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プロジェクト計画 | 予定
(2日間) | 実績
基本設計 | 予定
(4日間) | 実績
詳細設計 | 予定
(4日間) | 実績
プログラミング | 予定
(5日間) | 実績
ユニットテスト | 予定
(4日間) | 実績
結合テスト | 予定
(2日間) | 実績
追加実装(開発2) | 予定
(5日間) | 実績
プロジェクト総括 | 予定
(1日間) | 実績
|  |  | 凡例 |  |  | : 予定 |  |  | : 実績 |  |  | : 休日
備考
・追加実装(開発2)は、開発1が完了した時点での残り日数等を考慮し対応範囲を決める。