## 進捗管理(6.17-7.30)
コース | カリキュラム | 予定 | 実績
業務向け実践 | 01. COMETとは | 2024-06-17 | 2024-06-17
(リアルタイムシステム開発演習) | 02.COMETの操作方法 | 2024-06-17 | 2024-06-17
(シラバスに記載の期間:18日間) | 03.トレースリスト | 2024-06-17 | 2024-06-17
アセンブラについて調査 | 基本的な命令と構文について | 2024-06-18 | 2024-06-18
| 命令について調査(約10命令文) | 2024-06-19 | 2024-06-19
| 命令について調査(約10命令文) | 2024-06-20 | 2024-06-20
| 命令について調査(約10命令文) | 2024-06-21 | 2024-06-21
業務向け実践 | 04.オブジェクトファイル | 2024-06-24 | 2024-06-19
(リアルタイムシステム開発演習) | 05.命令解析方法 | 2024-06-24 | 2024-06-20
(シラバスに記載の期間:18日間) | 06.開発演習用COMETの仕様 | 2024-06-24 | 2024-06-20
| 07.開発演習導入 | 2024-06-25 | 2024-06-21
| 08～17.要求定義分析 | 2024-06-25
| 18, 19.プロジェクト計画 | 2024-06-25
| 20～25.基本設計 | 2024-06-28
| 26～36.詳細設計 | 2024-07-03
| 37～45.プログラミング | 2024-07-10
| 46～55.ユニットテスト | 2024-07-12
| 56～60.結合テスト | 2024-07-16
| 61～71.追加実装（開発２） | 2024-07-25
| 72.プロジェクト総括 | 2024-07-26
※18, 19.プロジェクト計画 にて詳細なプロジェクト計画書を作成する予定。
※COMETⅡで使用する命令は細かく分けて37個
(試験で使用する 情報技術に関する用語・プログラム言語など Ver.4.3 p.11 1.命令後の構成)

## 進捗管理(6.5-6.14)
コース | カリキュラム | 予定 | 実績
SO101-ロジック学習 | N進法 | 2024-06-05 | 2024-06-05
(シラバスに記載の期間:4日間) | 集合 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| 命題 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| 論理演算 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| フローチャート学習 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| 演習問題 | 2024-06-05 | 2024-06-05
SO201-プログラミング基礎 | はじめに | 2024-06-05 | 2024-06-05
(シラバスに記載の期間:6日間) | 基本構文 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| 変数とデータ型 | 2024-06-06 | 2024-06-06
| 演算子 | 2024-06-06 | 2024-06-06
| 制御構文 | 2024-06-06 | 2024-06-06
| 関数 | 2024-06-06 | 2024-06-06
| ポインタと構造体 | 2024-06-06 | 2024-06-06
| ファイル処理 | 2024-06-07 | 2024-06-06
| プログラミング演習 | 2024-06-07 | 2024-06-07
実践プログラミングC言語 | はじめに | 2024-06-07 | 2024-06-07
(シラバスに記載の期間:12日間) | Linux基本操作1 | 2024-06-07 | 2024-06-07
| Linux基本操作2 | 2024-06-07 | 2024-06-07
| Linux基本操作3 | 2024-06-07 | 2024-06-07
| C言語基礎1 | 2024-06-10 | 2024-06-07
| C言語基礎2 | 2024-06-10 | 2024-06-10
| C言語基礎3 | 2024-06-10 | 2024-06-10
| C言語基礎4 | 2024-06-10 | 2024-06-10
| C言語基礎5 | 2024-06-10 | 2024-06-10
| 構造体とテーブル操作1 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 構造体とテーブル操作2 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 構造体とテーブル操作3 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 構造体とテーブル操作演習1 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 構造体とテーブル操作演習2 | 2024-06-11 | 2024-06-11
| プログラミング演習1 | 2024-06-12 | 2024-06-11
| プログラミング演習2 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| プログラミング演習3 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| プログラミング演習4 | 2024-06-12 | 2024-06-13
| プログラミング演習5 | 2024-06-13 | 2024-06-13
| プログラミング演習6 | 2024-06-13 | 2024-06-13
| 追加課題：プログラミング演習1 | 2024-06-13 | 2024-06-14
| 追加課題：プログラミング演習2 | 2024-06-13 | 2024-06-14
| 追加課題：プログラミング演習3 | 2024-06-13 | 2024-06-14